## Seniūnijos
PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2026 m. kovo d.
Įsakymu Nr. 13-
Ukmergės rajono Želvos seniūnijos 2026 metų veiklos planas
ASIGNAVIMAI |  |  | STEBĖSENOS RODIKLIAI |  | METINIS PLANAS
Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026-2028 m. SVP numatytas stebėsenos rodiklis | 2026 m. siektina stebėsenos rodiklio reikšme | Veiklos pavadinimas | Proceso ir / ar indėlio vertinimų kriterijų: |  | Atsakingi vykdytojai (Vardas Pavardė) | Įvykdymo terminas (ket.)
[6 empty] | pavadinimas (2026 m. siekiamas konkretus rezultatas) | 2026 m. siekiamo rezultato reikšmė
02 Kaimo plėtros programa
02-01-02 (T) | Uždavinys. Gerinti kaimo gyvenamosios aplinkos viešąją infrastruktūrą | 0 | Užtikrinti savalaikį žemės ūkio funkcijų administravimą ir vykdymą, proc. | 100
02-01-02-08 (TP) | Komunalinės paslaugos seniūnijose | 39.4 | Užtikrinti komunalinių paslaugų seniūnijose teikimą, proc. | 100 | Atnaujinti ir gerinti kaimo gyvenamosios aplinkos viešąją infrastruktūrą. | Skverų, piliakalnių, viešųjų erdvių priežiūra (žolės pjovimas) Paruošti malkas administracinio pastato bei kultūros namų pastato šildymui 2-4 k. greideriuoti seniūnijos viešuosius kelius ir gatves su žvyro danga Šienauti ir tvarkyti seniūnijos prižiūrimų kelių pakeles Tęsti miestelio bei kitų gyvenviečių gatvių asfaltbetonio duobių taisymą šaltu asfaltu Prižiūrėti šaligatvius Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančias kapines Tęsti skelbimų lentų atnaujinimą seniūnijoje Avarinių medžių po elektros linijomis genėjimas Tęsti kelio Bastūnai I - Žvynėnai kelkraščių ir griovių atsatymo darbus Remontuoti seniūnijos administracinio pastato lauko laiptus Modernizuoti gatvių apšvietimo dvi valdymo spintas Atlikti kitus, metų pradžioje nenumatytus darbus | apie 9 ha 80 kub. m 60,39 km apie 63 km 200 kv. m 3287 kv. m 9 vnt./3,65 ha 2 vnt. 3 vnt 1 km 1 vnt 2vnt ---- | Seniūnas Saulius Rutavičius, Ūkinio aptarnavimo tarnyba | II-IV II-III II-IV II-III II-III I-IV II-IV II-III II-IV II-III II-III I-III I-IV
09 Savivaldybės valdymo programa
09-01-01 (T) | Uždavinys. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui |  | Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. | 2
09-01-01-04 (TP) | Savivaldybės seniūnijų darbo organizavimas |  | Seniūnijos darbuotojų, dalyvavusių mokymuose/seminaruose, keliant kvalifikaciją, dalis nuo visų seniūnijos darbuotojų, proc. | 70
09-01-02 (T) | Uždavinys. Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas |  | Užtikrinti Savivaldybei perduotų valstybės funkcijų vykdymą, proc. | 100
09-01-02-15 (TP) | Užimtumo didinimo programa |  | Pasibaigus užimtumo didinimo programoms, po 6 mėnesių dirbs arba vykdys savarankišką veiklą asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų dalyvių skaičiaus, procentai | 15
|  |  | Besirengiančių darbo rinkai asmenų, įsidarbinusių nuolatiniam darbui, dalis nuo paslaugų dalyvių skaičiaus, proc. | 10