## Lapas1
PATVIRTINRA Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo d. sprendimu Nr.
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr. | 2021-2023 m. SVP priemonės kodas | 2021-2023 m. SVP priemonės pavadinimas | Objekto (projekto) pavadinimas | Finansavimo šaltinis* | Atsakingi už vykdymą | Pastabos
1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
1.1. Šilumos perdavimo tinklų plėtra
1. |  |  | Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK-11 iki Anykščių g. 27 | KT | UAB "Ukmergės šiluma" | Darbus planuojama vykdyti 2022 m.
2. |  |  | Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK-57 iki Biliūno g. 5 | KT | UAB "Ukmergės šiluma" | Darbus planuojama vykdyti 2022 m.
1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra
3. | 4.2.01.03.13 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra tarp A. Baranausko g. ir Šviesos g., Ukmergės m. | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022 m.
4. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra Darbininkų g., Ukmergės m. | KT, SB, ES | UAB "Ukmergės vandenys" | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
5. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra Anykščių g. 15, Ukmergės m. | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
6. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra Antakalnio g., Ukmergės m. | KT, SB, ES | UAB "Ukmergės vandenys" | Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
7. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra Linų g., Ukmergės m. | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2021-2022 m.
8. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra P. Cvirkos g., Ukmergės m. | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2021-2022 m.
9. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra Maironio skg., Ukmergės m. | SB, VB, KT | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2021-2022 m.
10. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra Pabaisko mstl., Ukmergės r. sav. | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2022 m.
11. |  |  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra Mildos g., Ukmergės m. | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2022 m.
12. | 4.2.01.03.12 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ifrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje | Vandentiekio tinklų rekonstrukcija P. Cvirkos g., Ukmergės m. | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | Darbus planuojama vykdyti 2021-2022 m.
13. |  |  | Vandentiekio tinklų plėtra Biliūno g., Ukmergės m. | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
14. |  |  | Vandentiekio tinklų plėtra Trakų g. nuo Vilniaus g. iki Dirvonų g., Ukmergės m. | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
15. |  |  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav., statyba | KT, ES | UAB "Ukmergės vandenys" | Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
16. |  |  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. statyba | KT, ES | UAB "Ukmergės vandenys" | Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
17. |  |  | Vandentiekio tinklų rekonstkcija Pakalnės g., Ukmergės m. | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2024 m.
18. |  |  | Vandentiekio tinklų plėtra Maironio skg., Ukmergės m. | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022 m.
19. |  |  | Vandentiekio tinklų plėtra Pavasario g., Ukmergės m. | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
20. |  |  | Buitinių nuotekų valymo įrenginių Antakalnio III k, Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. rekonstravimas | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022 m.
21. |  |  | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Vytauto g., Ukmergė statybos projektas | KT | UAB "MDK Grupė" | Darbus planuojama vykdyti 2021-2022 m.
1.3. Susisiekimo komunikacijų infrastruktūra (arba vietinės reikšmės kelių, kitų transporto statinių plėtra)
22. | 3.2.01.01.06 | Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymas | P. Cvirkos g., Ukmergės mieste, Ukmergės r. sav. kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2022 m.
23. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Pakalnės gatvės su prieigomis, Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2023-2024 m.
24. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Antakalnio g., Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2023-2024 m.
25. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Maironio skg., Ukmergės mieste kapitalinis remontas | SB, VB, KT | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2021-2022 m.
26. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Deltuvos g., Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2023-2024 m.
27. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Gruodžio 17-osios g. šaligatvių, Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB, SIP | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022 m.
28. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Darbininkų g., Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
29. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Pavasario g., Ukmergės mieste kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2021-2023 m.
30. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (kelio) įvažiavimo Antakalnio g. link Vasarnamių g. pro Šilo mokyklą atkarpos Ukmergės mieste, Ukmergės raj. sav. kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2021-2022 m.
31. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės), Tujų g., Šaukavos k. Vidiškių sen., Ukmergės r., kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2021-2022 m.
32. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Dirvonų g., Ukmergės mieste kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2023 m.
33. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Vilties g., Ukmergės mieste kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2023 m.
34. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Biliūno g., Ukmergės mieste kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
35. | 3.2.01.01.07 | Susisiekimo infrastruktūros plėtra | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Linų gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2021-2022 m.
36. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g. atkarpų rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2021-2022 m.
37. | 3.2.03.01.06 | Gyvenamosios aplinkos infrastruktūros įrengimas ir tvarkymas | Susisiekimo komunikacijos paskirties statinio, privažiuojamosios gatvės prie Veterinarijos g. 6, Ukmergės mieste statyba | SB, KT | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022 m.
38. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Jaunimo g. (tarp Miškų g. ir Antakalnio g.), Ukmergės mieste rekonstravimas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
39. |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Miškų g. (tarp Dariaus ir Girėno g. ir Laukų g.), Ukmergės mieste rekonstravimas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
40. |  |  | Žiedo g. atkarpos tarp Kauno g. ir Deltuvos g. perorganizavimas įrengiant dviračio takus ir papildomas automobilių stovėjimo vietas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. projektavimas, rangos darbai 2022 m.
41. | 1.1.02.01.07 | Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių, esančių tarp Vilniaus ir Žiedo gatvių, statyba | ES, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2021-2022 m.
42. | 1.1.01.01.01 | Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas | Susisiekimo komunikacijų prie A. Smetonos g. 6 Ukmergės mieste statyba | ES, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2021-2023 m.
43. | 4.2.01.02.11 | Pakrančių sutvarkymo programa | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos į Siesikų ežerą įrengimas | ES, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2022 m.
44. |  |  | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos į Žirnajų ežerą įrengimas | ES, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vkdyti 2022 m.
2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto paskirties objektai
45. | 6.3.02.01.29 | Bendruomeninių paslaugų asmenims su proto negalia infrastruktūros sukūrimas | Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenism) pastato statyba Vilniaus g. 130 B, Ukmergė | SB, VB, ES | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
46. |  |  | Socialinės dirbtuvės, Vilniaus g. 87, Ukmergės mieste | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
47. | 1.1.01.01.09 | Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas | Skvero (kitos paskirties inžinerinių statinių) Ukmergės m., Vilniaus g. 90C statybos projektas | ES, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2017-2022 m.
48. | 9.3.01.03.08 | Viešųjų pastatų atnaujinimas (modernizavimas) | Administracinės paskirties pastato Kęstučio a. 5, Ukmergėje, kapitalinio remonto projektas | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
49. | 6.3.02.02.24 | Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone paslaugų centro veiklos užtikrinimas | Mokslo paskirties pastato Kaštonų g. 1, Tulpiakiemio k., Siesikų sen., Ukmergės r., kapitalinis remontas | SB, VB, ES | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2021-2022 m.
50. | 6.3.2.2.12 | Ukmergės globos centro veiklos užtikrinimas | Krizių centras, Vilniaus g. 87, Ukmergės mieste | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
51. | 5.3.02.01.05 | Ukmergės rajonos mokyklų rekonstravimas | Ukmergės rajono švietimo įstaigų pastatų modernizavimas ir eksploatavimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Darbus planuojama vykdyti 2022-2024 m.
52. | 8.3.01.01.08 | Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto rėmimo programa | Ukmergės miesto stadiono rekonstrukcija | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
53. | 3.2.03.01.07 | Viešųjų erdvių atnaujinimo programa | Skvero, esančio Kęstučio a. 4A, sutvarkymas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2022 m. planuojamas projektavimas, rangos darbai planuojami 2022-2023 m.
54. |  |  | Skveras ties Vilniaus ir Vytauto gatvių sankryža | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2021-2022 m. projektavimas, rangos darbai planuojami 2022 m.
55. | 7.3.01.02.07 | Paveldosaugos programos įgyvendinimas | Siesikų dvaro rūmų antro aukšto tvarkyba | SB, VB | Kultūros infrastruktūros centras | Rangos darbai planuojami 2021-2023 m.
SVP - Ukmergės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas
| Finansavimo šaltiniai* | Europos Sąjungos lėšos |  | ES
|  | Valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir kitų ministerijų lėšos) |  | VB
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitoma ir savivaldybės paskolos lėšos) |  | SB
|  | Privačios, juridinių asmenų lėšos |  | KT
|  | Savivaldybės insfrastruktūros plėtros įmokų lėšos |  | SIP