|  |  | Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. VILNIAUS REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS

ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

2026-04-14

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

| Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai | Rodikliai, matavimo vienetai | Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai | Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai | Pasiekta rodiklio reikšmė | Informacijos šaltiniai | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Mažinti ekonominius netolygumus ir poveikį aplinkai | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) ¦ procento vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių (standartinis nuokrypis) | 10,5 (2020) | 7 (2030) | 6,81 (2024) | Pateikiami naujausi prienami statistikos duomenys (duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengta 2022–2030 m. regionų plėtros programos poveikio rodiklių ataskaita, 2026-01-26). | – |
|  | Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) | 28 (2020) | 60 (2030) | 44 (2023) | Pateikiami naujausi prienami statistikos duomenys (duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengta 2022–2030 m. regionų plėtros programos poveikio rodiklių ataskaita, 2026-01-26). | – |
| - Paskatinti turizmo plėtrą | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | – | 223,2313 (2029) | 0 (2025) | Suplanuotų ir įgyvendinamų projektų informacija. Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys. | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma per vienerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Baigtų įgyvendinti projektų 2025 m. nėra. |
|  | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus | – | 3 130 (2029) | 0 (2025) | Suplanuotų ir įgyvendinamų projektų informacija. Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys. | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma įgyvendinus projektą. Baigtų įgyvendinti projektų 2025 m. nėra. |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | – | 1 (2029) | 1 (2025) | Funkcinės zonos savivaldybių informacija. | Jungtinės veiklos sutartis dėl turizmo plėtros skatinimo tarp Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių pasirašyta 2024 m. spalio 3 d. |
| - Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | – | 93 210 (2029) | 0 (2025) | Suplanuotų ir įgyvendinamų projektų informacija. Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys. | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma per vienerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Baigtų įgyvendinti projektų 2025 m. nėra |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | – | 2 (2029) | 2 (2025) | Funkcinės zonos savivaldybių informacija. | Jungtinės veiklos sutartis dėl švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo tarp Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių pasirašyta 2025 m. spalio 15 d. Jungtinės veiklos sutartis dėl kūrybinių industrijų vystymo tarp Šalčininkų rajono, Švenčionių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių pasirašyta 2025 m. liepos 17 d. |
| 1.3. Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, t per metus | – | 4 600 (2029) | 0 (2025) | Suplanuotų ir įgyvendinamų projektų informacija. Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys. | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma praėjus vieniems kalendoriniams metams po projekto įgyvendinimo pabaigos. Baigtų įgyvendinti projektų 2025 m. nėra. |

2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

| Principai | Ar laikomasi | Komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo | TAIP | Strategijos veiksmų visuma prisideda prie šių dviejų Europos Sąjungos fondų investicijų programos prioritetų ir jų uždavinių įgyvendinimo: - 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ konkretaus uždavinio „5.2. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ (suplanuoti ir įgyvendinami Strategijos uždaviniai „Paskatinti turizmo plėtrą“ ir „Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą“); - 2-ojo prioriteto „Žalesnė Lietuva“ konkretaus uždavinio „2.6. Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos“ (suplanuotas ir įgyvendinamas Strategijos uždavinys „Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“). Vystant regiono ekonominį potencialą mažinami teritoriniai netolygumai tarp regiono savivaldybių, sudarant sąlygas ekonominių veiklų skatinimui atokesnėse teritorijose, stiprinamas bendradarbiavimo indėlis sprendžiant ekonominio tvarumo ir socialinius iššūkius. Prisidedama prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, skatinant rūšiuoti atliekas. Įgyvendinant Strategiją siekiama pasinaudoti ir kita Europos Sąjungos bei tarptautine finansine parama, inicijuojant projektus, prisidedančius prie Strategijos tikslo pasiekimo ir uždavinių įgyvendinimo. Ieškoma galimybių pasitelkti kitus finansavimo šaltinius ir programas (pvz., INTERREG, Erasmus+ ir kt.). |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | TAIP | Vykdant veiksmus investuojama į viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui, taip pat viešųjų paslaugų kokybės smulkiajam ir vidutiniam verslui gerinimą, formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugų plėtrą, pasitelkiant inovatyvius sprendimus ir metodus. Siekiant užtikrinti integruoto požiūrio įgyvendinimą, prisidedama prie atliekų rūšiavimo skatinimo regione, siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Veiksmais prisidedama prie efektyvesnio šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybių funkcijų vykdymo: - sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo (6 straipsnio 38 punktas): numatoma bendrai koordinuoti išteklius ir taikyti viešinimo priemones, taip pat skatinti kūrybinėms industrijoms vystyti pritaikytų erdvių kūrimą; - vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo (6 straipsnio 8 punktas): kuriamos erdvės ir infrastruktūra, pritaikytos teikti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas; - savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas (7 straipsnio 6 punktas): kuriamos erdvės ir infrastruktūra, pritaikytos teikti kokybiškas ugdymo paslaugas; - komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo (6 straipsnio 31 punktas): plėtojama infrastruktūra, siekiant užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumą ir kokybę. |
| Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse | TAIP | Uždaviniui „Paskatinti turizmo plėtrą“ priskirti veiksmai sukurs ir pagerins infrastruktūros objektus bei viešąsias paslaugas, kuriomis naudosis 7 besiribojančių savivaldybių (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono) gyventojai, taip pat labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos: pritaikius gamtos ir kultūros objektus turistų lankymui bus formuojami bendri regiono maršrutai ir įgyvendinamos bendros viešinimo ir rinkodaros priemonės, siekiant tolygaus turizmo potencialo panaudojimo. Įgyvendinamas neinvesticinis veiksmas (jungtinės veiklos sutartis dėl turizmo plėtros skatinimo tarp funkcinės zonos savivaldybių pasirašyta 2024 m. spalio 3 d.) užtikrins bendrus savivaldybių veiksmus kuriant regioninius turizmo maršrutus ir palaikant turizmo informacijos centrų bendradarbiavimą, bendrai valdant duomenis ir diegiant išmaniąsias technologijas, skirtas viešajai turizmo paslaugai efektyvinti. Trakų rajono savivaldybės administracija atsakinga už bendrus informavimo ir viešinimo veiksmus, tyrimus, regioninio turizmo maršrutų žemėlapio sukūrimą ir priežiūrą, tinklaveikos palaikymą. Uždaviniui „Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą“ priskirti veiksmai sukurs infrastruktūrą ir pagerins viešąsias paslaugas, kuriomis naudosis 6 besiribojančių savivaldybių (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono) gyventojai, taip pat MVĮ, viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, nevyriausybinės organizacijos: bus sukurta ir išvystytos ugdymo paslaugos, siekiant užtikrinti galimybę nuolat mokytis ir kurti vertę įvairiais amžiaus tarpsniais, taip pat pagerintos viešosios paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui. Įgyvendinami neinvesticiniai veiksmai (jungtinės veiklos sutartys tarp funkcinės zonos savivaldybių pasirašytos: 2025 m. spalio 15 d. dėl švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo, 2025 m. liepos 17 d. dėl kūrybinių industrijų vystymo) užtikrins bendrus savivaldybių veiksmus švietimo paslaugų kokybei ir prieinamumui didinti ir kūrybinėms industrijoms vystyti: užtikrinant bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir trečiojo amžiaus universitetų, nevyriausybinių organizacijų, formuojant bendras duomenų valdymo platformas ir jas palaikant, kuriant modulius ir programas, palankius eksperimentavimui ir inovacijoms, individualizuotoms paslaugoms teikti, bendrai organizuojant paslaugų teikimą ir viešinimą. Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsakingos už bendrus informavimo ir viešinimo veiksmus, tyrimus, bendrų duomenų sistemų, programų sukūrimą ir priežiūrą. Uždaviniui „Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ priskirti veiksmai sukurs ir pagerins infrastruktūrą bei viešąją paslaugą, kuria naudosis 7 besiribojančių savivaldybių (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono) gyventojai: atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra ir viešinimo kampanijos paskatins rūšiuoti atliekas. Neinvesticinis veiksmas įgyvendintas – sukurta ir veikia regioninė įstaiga UAB „VAATC“. |

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

| Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos | Dalyvavę partneriai |
| --- | --- |
| Skelbiant apibendrintą informaciją apie strategijos įgyvendinimo pažangą Vilniaus regiono plėtros tarybos interneto svetainėje ir nurodant būdus, kuriais galima pareikšti nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl Strategijos įgyvendinimo – tarpinių rezultatų įvertinimas pagal pateiktą ataskaitą Vidaus reikalų ministerijai (paskelbta konsultacijoms 2025 m. vasario 28 d. www.vilniausregonas.lt) | Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupė Gyventojai |
| Skelbiant strategijos pakeitimo projektą ar jo atskiras struktūrines dalis Vilniaus regiono plėtros tarybos interneto svetainėje ir nurodant būdus, kuriais galima pareikšti nuomonę, pastabas ir pasiūlymus – iki 2030 metų pagal poreikį (paskelbta konsultacijoms 2025 m. rugpjūčio 18 d. www.vilniausregonas.lt). | Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupė Gyventojai |

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

| Veiksmas | Veiksmo įgyvendinimo būklė | Projekto (-ų) kodas (-ai) | Rizikų įvertinimas | Informacija apie rizikų valdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 tikslas: Mažinti ekonominius netolygumus ir poveikį aplinkai |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys: Paskatinti turizmo plėtrą |  |  |  |  |
| 1.1.1. Elektrėnų marių pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-302-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.2. Vievio ežero pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-303-P-0002 | Nėra | – |
| 1.1.3. Merkinės dvaro (Pavlovo respublikos) pritaikymas lankyti | Rengiamas | 20-332-P-0001 | Maža | – |
| 1.1.4. Jašiūnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-307-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.5. Šalčininkėlių tvenkinio ir miško pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-305-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.6. Eišiškių kultūros objektų pritaikymas lankyti | Rengiamas | 20-336-P-0001 | Maža | – |
| 1.1.7. Norviliškių pilies pritaikymas lankyti | Rengiamas | 20-332-P-0002 | Maža | – |
| 1.1.8. Kernavės miestelio kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-303-P-0003 | Nėra | – |
| 1.1.9. Širvintos upės ir kultūros objektų Širvintų mieste pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-302-P-0003 | Nėra | – |
| 1.1.10. Švenčionių miesto kultūros objektų pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas | 20-302-P-0002 | Nėra | – |
| 1.1.11. Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-301-P-0002 | Nėra | – |
| 1.1.12. Karvinės ir Bažnytėlės salų, esančių Galvės ežere, pritaikymas lankyti | Rengiamas | 20-332-P-0003 | Maža | – |
| 1.1.13. Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-303-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.14. Totoriškių ežero rytinės pakrantės ir Trakų senamiesčio kultūros objektų pritaikymas lankyti | Rengiamas | 20-334-P-0001 | Maža | – |
| 1.1.15. Totoriškių ežero vakarinės pakrantės pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-322-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.16. Priemonių, skatinančių keliauti Vilniaus regione, įgyvendinimas | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.1.17. Siesikų dvaro sodybos pritaikymas lankyti | Rengiamas | 20-307-P-0003 | Maža | – |
| 1.1.18. Prezidento Antano Smetonos dvaro muziejinio komplekso pritaikymas lankyti | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.1.19. Šventupės dvaro pritaikymas lankyti | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.1.20. Ukmergės senamiesčio ir Šventosios upės pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-325-P-0001 20-323-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.21. Viešosios turizmo infrastruktūros prie Kadrėnų tvenkinio modernizavimas | Įgyvendinamas | 20-307-P-0002 20-304-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.22. Europos geografinio centro pritaikymas turizmo poreikiams | Rengiamas | 20-306-P-0001 | Maža | – |
| 1.1.23. Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-301-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.24. Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-333-P-0001 | Nėra | – |
| 1.1.25. Vilnojos ežero pritaikymas lankyti | Rengiamas | 20-308-P-0001 | Maža | – |
| 1.1.26. Jungtinės veikos sutartis dėl turizmo plėtros skatinimo | Baigtas įgyvendinti | – | Nėra | – |
| 1.2 uždavinys: Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą |  |  |  |  |
| 1.2.1. Skaitmeninio meno centro steigimas | Įgyvendinamas | 20-314-P-0001 | Nėra | – |
| 1.2.2. Mokslo pažinimo centro steigimas | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.2.3. Edukacinių erdvių sukūrimas Šalčininkuose | Rengiamas | 20-328-P-0001 | Maža | – |
| 1.2.4. Kūrybinių erdvių įrengimas Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, oficinos pastate | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.2.5. Edukacinių erdvių sukūrimas Širvintose | Įgyvendinamas | 20-313-P-0001 | Nėra | – |
| 1.2.6. Kūrybinių industrijų erdvių įrengimas Švenčionėliuose | Įgyvendinamas | 20-318-P-0001 | Nėra | – |
| 1.2.7. Priemonių, skatinančių kūrybinių industrijų plėtrą Vilniaus regione, įgyvendinimas | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.2.8. Edukacinių erdvių sukūrimas Siesikų dvaro sodybos Akademijos pastate | Rengiamas | 20-316-P-0001 | Maža | – |
| 1.2.9. Europos geografinio centro pritaikymas švietimo paslaugų teikimui | Rengiamas | 20-315-P-0001 | Maža | – |
| 1.2.10. Priemonių, skatinančių švietimo paslaugų plėtrą Vilniaus regione, diegimas | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.2.11. Jungtinės veikos sutartis dėl švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo | Baigtas įgyvendinti | – | Nėra | – |
| 1.2.12. Jungtinės veikos sutartis dėl kūrybinių industrijų vystymo | Baigtas įgyvendinti | – | Nėra | – |
| 1.3 uždavinys: Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą |  |  |  |  |
| 1.3.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.3.2. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje | Įgyvendinamas | 20-219-P-0001 | Nėra | – |
| 1.3.3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Vilniaus rajono savivaldybėje | Rengiamas | – | Maža | – |
| 1.3.4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Rūdiškių mieste įrengimas | Įgyvendinamas | 20-218-P-0001 | Nėra | – |
| 1.3.5. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Širvintų rajono savivaldybėje | Įgyvendinamas | 20-221-P-0001 | Nėra | – |

_____________________