UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

INFORMACIJA APIE ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ UŽ 2026 M. I PUSMETĮ

Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą 2026 m. I pusmetį parengta pagal Ukmergės rajono savivaldybės 2026–2028 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 7-32 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2026–2028 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ numatytas administracinės naštos mažinimo priemones.

| Įgyvendinamos priemonės/programos pavadinimas | Rodiklis | Siekiama reikšmė/ Įvykdymo terminas | Veiksmai, mažinant administracinę naštą |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-01-01-02 priemonė Savivaldybės administracijos darbo organizavimas | Mokymų administracinės naštos mažinimo tema skaičius | 1 Iki 2026-12-31 | Numatyta 2026 m. II pusmetį. Priemonė tęstinė. Įvykdymo terminas – 2026-12-31. |
|  | Atnaujintų IT sistemų skaičius | 2 Iki 2026-12-31 | - Įdiegta Ukmergės rajono savivaldybės kapinių valdymo informacinė sistema; įvyko darbuotojų mokymai; sudarytos galimybės gyventojams ir seniūnijų darbuotojams greitai ir patogiai rasti informaciją skaitmeninėje duomenų bazėje. - Ukmergės rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistema „Kontora“ atnaujinta į „Deka Office“ versiją. Įdiegti papildomi funkcionalumai, įgalinantys efektyvesnį dokumentų valdymą. - Įdiegtas dviejų faktorių autentifikavimas prisijungiant prie dokumentų valdymo sistemos, taip siekiant apsaugoti valdomus duomenis. Rodiklio reikšmė pasiekta. |
| 09-01-02-05 priemonė Civilinės būklės aktų registravimas | Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc. | 68 proc. Iki 2026-12-31 | Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo dalis nuo 2026-01-01 iki 2026-06-30 – 87,9 proc. Rodiklio reikšmė pasiekta. |
| 09-01-02-07 priemonė Gyvenamosios vietos deklaravimas | Savivaldybėje elektroniniu būdu pateiktų gyvenamosios vietos deklaracijų dalis nuo visų pateiktų deklaracijų, ne mažiau kaip, proc. | 50 proc. Iki 2026-12-31 | Elektroniniu būdu pateiktų gyvenamosios vietos deklaracijų ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų dalis nuo 2026-01-01 iki 2026-06-30 – 44 proc. Rodiklio reikšmė beveik pasiekta. Priemonė tęstinė. Įvykdymo terminas – 2026-12-31. |
| 09-01-03-09 priemonė Ukmergės rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas | Suskaitmenintų kapinių skaičius | 69 vnt. Iki 2026-12-31 | Suskaitmenintos 69 kapinės. Sudarytos galimybės gyventojams ir seniūnijų darbuotojams greitai ir patogiai rasti informaciją apie palaidojimo vietas, kapines, jų išdėstymą ir pan. Rodiklio reikšmė pasiekta. www.epaslaugos.lt portale paskelbtos 6 naujos su laidojimu susijusios elektroninės paslaugos: - PASA00043 Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas; - PASA00042 Leidimo laidoti išdavimas; - PASK00000861 Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas; - PASK00000823 Kapavietės (kapo) identifikavimas; - PASK00001803 Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas; - PASK00001802 Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas. |
| 09-01-01-01 priemonė Savivaldybės tarybos darbo organizavimas | Atlikti visų Tarybos sprendimų projektų analizę dėl sukeliamos administracinės naštos ir nustatyti, kiek teisės aktų projektų mažina administracinę naštą | 100 proc. 2 kartus per metus | Visi sprendimų projektai vertinami administracinės naštos pokyčio aspektu. Šis kriterijus numatytas savivaldybės mero potvarkiu patvirtintoje sprendimo projekto aiškinamojo rašto formoje. Rodiklio reikšmė pasiekta. Per 2026 m. I pusmetį įvertinti 139 sprendimų projektai. Nustatyta, kad 2 sprendimų projektai mažina administracinę naštą. |

Informaciją parengė:

Civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja				Monika Raškevičienė