PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės                                                                                                                  administracijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 2 d. 		                                                                 įsakymu Nr. 13-2219

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO

VEIKSMŲ PLANAS

| Veiksmų planas | Terminas | Atsakingas asmuo/Konsultantas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 žingsnis. NVŠ teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) užsiregistruoja Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR). | Iki 2020-12-07 | Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės I. Lukoševičienė ir A. Putnienė | NVŠ teikėjai ŠMIR‘e registruojasi patys (aprašo 15.2. p.). Laisvieji mokytojai užpildo laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę. Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo aprašas (byla – SMIR _tvarkos_aprasas_20150720.pdf). |
| 2 žingsnis. NVŠ teikėjai užregistruoja teikiamą NVŠ programą Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) | Iki 2020-12-10 | Švietimo pagalbos tarnybos direktorius D. Danielius, metodininkė J. Gelūnaitė | Prieš registruojant NVŠ programą, reikia tapti NŠPR vartotoju. |
| 3 žingsnis. NVŠ teikėjas NŠPR užregistruoja programos paraišką, jos formoje įrašydamas NŠPR kodą. | Iki 2020-12-16 | Programos rengimo klausimais – Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė J. Gelūnaitė, direktorius D. Danielius | Programa gali būti rengiama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui |
| 4 žingsnis. Teikėjai pateikia Švietimo ir sporto skyriui (galima pateikti el. paštu i.krikstaponiene@ukmerge.lt ): 4.1. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (toliau- NVŠ programa); 4.2. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos formą. | Iki 2020 -12-17 – paraiškų pateikimo termino pabaiga | Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės I. Krikštaponienė ir I. Lukoševičienė | Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Ukmergės r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (1 „žingsnyje“ reglamentuota Teikėjo atitikties forma ir Aprašo 1 priedas). Dokumentai turi būti pasirašyti Teikėjo. |
| 5 žingsnis. Programų ir teikėjų atitikties vertinimas. | iki 2020-12-30 | vyr. specialistė I. Krikštaponienė |  |
| 6 žingsnis. Komisija teikia administracijos direktoriui tvirtinti programų, kurias siūlo akredituoti, sąrašą. | iki 2020-12-30 | vyr. specialistė I. Krikštaponienė |  |
| 7 žingsnis. Administracijos direktoriui patvirtinus NVŠ programų atitiktį, Švietimo ir sporto skyriaus registrų tvarkytojas pažymi teikėjo ir programos atitiktį duomenų bazėje. | per 3 darbo dienas nuo administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo | vyr. specialistė I. Lukoševičienė |  |
| 8 žingsnis. Informacijos apie NVŠ programas viešinimas. | iki 2021-01-11 | vyr. specialistė I. Krikštaponienė | Teikėjai viešina NVŠ programą, kviesdami vaikus registruotis ir dalyvauti būrelyje. Informacija apie programą talpinama ir savivaldybės internetinėje svetainėje. |
| 9 žingsnis. Teikėjai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo vaikų dalyvavimo NVŠ programoje sutartis. | Teikėjai su tėvais (globėjais, rūpintojais) sutartis pasirašo iki 2021-01-16 | NVŠ teikėjai | Pasirašomos sutartys (tik elektroniniu būdu) su NVŠ paslaugos gavėjais, užpildant 3 Tvarkos aprašo priedą (dviem egzemplioriais). Nuskenuotos sutartys siunčiamos el. paštu I.krikstaponiene@ukmerge.lt Jos bus patalpintos duomenų bazėje. Sutarčių originalai turi būti saugomi pas teikėją 10 metų. |
| 10 žingsnis. Teikėjai pateikia Mokinių registro sistemoje suformuotus ir NVŠ teikėjo patvirtintus programoje dalyvaujančių vaikų sąrašus (išrašą iš registro) | NVŠ teikėjai – iki 2021-01-21 | vyr. specialistė I.Krikštaponienė | 1 teikėjas gali formuoti ne daugiau kaip 75 vaikų sąrašą (maksimalus mokinių skaičius grupėje – 25 vaikai). |
| 11 žingsnis. NVŠ teikėjai KTRRR talpina būrelio veiklos grafikus | iki 2021-01-25 | vyr. specialistė I.Krikštaponienė | Per mėnesį – ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį, 2 val. per savaitę 1 grupei. |
| 12 žingsnis. Lėšų NVŠ programoms paskirstymas | Iki 2021-01-26 | Programų vertinimo komisija | Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl lėšų paskirstymo. |
| 13 žingsnis. NVŠ programos teikėjas su Savivaldybės administracija sudaro NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartis. |  | vyr. specialistė I.Krikštaponienė |  |
| 14 žingsnis. Programų įgyvendinimas |  | NVŠ teikėjai ir vykdytojai |  |
| 15 žingsnis. Stebėsena | Programų įgyvendinimo laikotarpiu | vyr. specialistė I.Krikštaponienė |  |
| 16 žingsnis. Atsiskaitymas už programos įgyvendinimą, lėšų panaudojimą. |  | NVŠ teikėjai |  |

________________