## Lapas1
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 M. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr. | 2024-2026 m. SVP priemonės kodas | 2024-2026 m. SVP priemonės pavadinimas | Objekto (projekto) pavadinimas | Finansavimo šaltinis* | Atsakingi už vykdymą | Pastabos
1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
1.1. Šilumos perdavimo tinklų plėtra
1 |  | UAB "Šilumos tinklai" 2024 planuoja | Šilumos tinklų rekonstrukcija Antakalnio g. "Šilo" katilinės zonoje (Uosių - Draugystės gatvių gyv. namų kvartalas ) | KT | UAB "Ukmergės šiluma" | Darbus planuojama vykdyti 2024 m.
1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra
2 |  | Ukmergės gyventojų privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų sistemos Ukmergės aglomeracijoje (28 būstai) | KT, ES | UAB "Ukmergės vandenys" | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
3 |  |  | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų sistemos Ukmergės aglomeracijoje“ (50 būstų) | KT, ES | UAB "Ukmergės vandenys" | Projektavimas tęsiamas 2024 m., rangos darbai - 2024 m
4 | 4.2.01.03.05 | Lietaus kanalizacijos tinklų ir įrenginių eksploatacija | Inžinerinių tinklų paskirties (paviršinių nuotekų tinklų) prie Sodų g. 7, Ukmergės m. statybos darbai (nuo griovio) | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
5 |  |  | Inžinerinių tinklų paskirties (paviršinių nuotekų tinklų) Kareivinių g. (nuo griovio netoli Vytauto g.) statybos darbai | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
6 |  |  | Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Kalno g., Kosmonautų g. Ukmergėje | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
7 | 4.2.01.03.12 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje | Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Pakalnės g., Ukmergės m. | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
8 |  |  | Buitinių nuotekų valymo įrenginių Pabaisko mstl. Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. rekonstravimas | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | Rangos darbai planuojami 2024 m
9 |  |  | Vandentiekio tinklų rekonstravimas Siesikų mstl. | KT | UAB "Ukmergės vandenys" | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
10 |  |  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Dukstynos, Varkališkių ir I Antakalnio k | KT, ES | UAB "Ukmergės vandenys" | Tęsiami rangos darbai
11 | 4.2.01.03.09 | Vandentvarkos priežiūra ir atstatymas | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas/įrengimas Basanavičiaus g., Ukmergėje | SB | UAB "Ukmergės vandenys" | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
1.3. Susisiekimo komunikacijų infrastruktūra (arba vietinės reikšmės kelių, kitų transporto statinių plėtra)
12 | 3.2.01.01.06 | Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymas | P. Cvirkos g., Ukmergės mieste, Ukmergės r. sav. kapitalinis remontas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Tęsiami rangos darbai
13 |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Pakalnės gatvės su prieigomis, Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
14 |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Antakalnio g., Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Tęsiami rangos darbai
15 |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Gruodžio 17-osios g. šaligatvių, Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB, SIP | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
16 |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Darbininkų g., Ukmergės mieste rekonstravimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
17 |  |  | Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste projektas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
18 |  |  | Mokyklos gatvės rekonstrukcijos projektas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
19 |  |  | Kelio Graužiečiai-Juodkiškiai-Inkilai kapitalinis remontas | SB, VB, ES | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
20 | 3.2.03.01.06 | Gyvenamosios aplinkos infrastruktūros įrengimas ir tvarkymas | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Jaunimo g. (tarp Miškų g. ir Antakalnio g.), Miškų g. (tarp Dariaus ir Girėno g. ir Laukų g.) Ukmergės mieste rekonstravimas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Tęsiami rangos darbai
21 |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, privažiuojamosios gatvės prie Vilniaus g. 94A, Ukmergės mieste statybos projektas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Tęsiami rangos darbai
22 |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, privažiuojamosios gatvės prie Vilniaus g. 109 E, F, G, H, I, J, K Ukmergės mieste statybos projektas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
23 |  |  | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, privažiuojamosios gatvės prie Smetonos dvaro, Dvaro g. 3, Užulėnio k.,Ukmergės rajone statybos projektas | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
24 | 1.1.02.01.15 | Ukmergės senamiesčio erdvių ir Šventosios upės pakrantės pasiekiamumo lankytojams didinimas | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (Mirabelių tako), esančių tarp Vilniaus ir Žiedo gatvių, statyba | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
25 | 4.2.01.02.11 | Pakrančių sutvarkymo programa | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų į Lėno ir Kurėnų ežerus įrengimas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
26 | 1.1.02.01.16 | Viešosios turizmo infrastruktūros prie Kadrėnų tvenkinio modernizavimas ir dviračių gatvės įrengimas link Monsinjoro Svarinsko parko | Kadrėnų paplūdimio įrengimo projektas | SB, VB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Planuojamas projektavimas ir rangos darbai - 2024 m
2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto paskirties objektai
27 | 3.2.03.03.20 | Viešųjų pastatų atnaujinimas (modernizavimas) | Administracinės paskirties pastato Kęstučio a. 5, Ukmergėje, kapitalinio remonto projektas | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai tęsiami 2024 m
28 |  |  | Administracinio pastato Kestučio a. 3, Ukmergėje kapitalinio remonto projektas | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Projektavimas - 2024, rangos darbai planuojami 2024 - 2025 m
29 |  |  | Pastato - Mokyklos (Slėptuvės), Miškų g. 29, Ukmergėje remonto darbai | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Projektavimas - 2024 m
30 |  |  | Sporto paskirties pastato-sporto komplekso, Ukmergėje, Gruodžio 17-osios g. 52, rekonstravimo projektas | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Projektavimas - 2024 m
31 | 3.2.03.01.07 | Viešųjų erdvių atnaujinimo programa | Skveras ties Vilniaus ir Vytauto gatvių sankryža | SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Rangos darbai planuojami 2024 m
32 |  |  | Stadiono, Gruodžio 17-osios g.52, Ukmergėje aikštynų ir bėgimo takų sutvarkymas | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Projektavimas - 2024 m
33 | 7.3.01.01.15 | Siesikų dvaro sodybos rūmų sienų tapybos konservavimas / restauravimas | Siesikų dvaro sodybos rūmų sienų tapybos darbai | ES, SB | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Projektavimas - 2024 m
Finansavimo šaltiniai* |  | Europos sąjungos lėšos |  | ES
|  | Valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir kitų ministerijų lėšos) |  | VB
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitoma ir savivaldybės paskolos lėšos) |  | SB
|  | Privačios, juridinių asmenų lėšos |  | KT
|  | Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų sutartis |  | SIP